## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 23 | 2024-08-24
[6 empty] | 2024-08-24 | [6 empty] | 2024-08-31 | [6 empty] | 2024-09-07 | [6 empty] | 2024-09-14
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 20% | 2024-09-01 | 2 | 2024-09-02
Actividad 2 | Maria | 100% | 2024-09-03 | 3 | 2024-09-06
Actividad 3 | Sara | 50% | 2024-09-07 | 4 | 2024-09-11
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-13
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 15% | 2024-09-14 | 6 | 2024-09-20
Actividad 6 | Maria | 50% | 2024-09-21 | 3 | 2024-09-24
Actividad 7 | Sara | 50% | 2024-09-24 | 2 | 2024-09-26
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2024-09-25 | 5 | 2024-09-30
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% |  |  | 0
Actividad 10 | Maria | 50% |  |  | 0
Actividad 11 | Sara | 75% |  |  | 0
Actividad 12 | Pedro | 75% |  |  | 0

## Ejercicio
[6 empty] | 21 | 2024-08-22
[6 empty] | 2024-08-22 | [6 empty] | 2024-08-29 | [6 empty] | 2024-09-05 | [6 empty] | 2024-09-12
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2024-08-01 |  | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi
Grupo 1
Actividad 1: | Juan | 25% | 2021-10-02 | 4 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 60% | 2021-10-05 | 6 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 75% | 2021-10-10 | 7 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 50% | 2021-10-15 | 8 | 2021-10-22
Etapa 2
Actividad 5 | Juan | 100% | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-20
Actividad 6 | Maria | 45% | 2021-10-16 | 5 | 2021-10-20
Actividad 7 | Sara | 25% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-21
Actividad 8 | Pedro | 45% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-22
Etapa 3
Actividad 9 | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Actividad 12 | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07